## Sheet1
模块 | 功能 | 描述 | 备注 | 终端 | 开发人员 | 说明 | 开始日期 | 完成日期 | 延迟/调整 | 是否完成
聊天 | 聊天新增支付按钮 | 聊天界面新增支付按钮，点击跳转到支付界面 |  | android | 炳基 |  | 2016-06-27 |  |  | 是
|  |  |  | ios | 达明
| 聊天图片保存 | 聊天图片保存到本地 |  | android | 炳基 |  |  |  |  | 是
|  |  |  | ios | 达明
| 消息输入草稿 | 未发送消息保存草稿 | android技术难题，延后解决 | android | 炳基
|  |  |  | ios | 达明
| 支付完发送聊天消息 | 支付完发送支付信息给商家，消息内容点击跳转到交易详情 |  | android | 炳基 |  |  |  | 延迟/调整到2016/06/29
|  |  |  | ios | 达明
| 问题修改 | 1、通知消息点击打开直接进入聊天 2、android发送位置闪退或者跳转到【我的页面】 | 发送地图位置无法复现，推迟解决 | android | 炳基
|  |  |  | ios | 达明
| 删除功能 | 隐藏视频和语音功能 |  | android | 炳基 |  |  |  |  | 是
|  |  |  | ios | 达明
发现 | 邀请页 | 更换世纪通邀请页 | 后台
商家 | 合作商家 | 合作商家菜单名改为【消费购物】 |  | android | 炳基 |  | 2016-06-29
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚
| 商家简介 | 原【商家资质】改成【商家简介】，商家描述加到里面 |  | android | 炳基
|  |  |  | ios | 达明
朋友圈 | 朋友圈权限 | 广场设置权限，只能看到好友话题 | 后台 |  |  |  | 2016-06-28 | 2016-06-29
| 点赞昵称 | 新增显示点赞人员昵称 |  | android | 炳基
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚
钱包 | 交易详情 | 新增交易详情页面 |  | android | 炳基
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚
我的 | 人性签名 | 个人信息新增个性签名 |  | android | 炳基 |  | 2016-06-28
|  |  |  | ios | 达明
关于世纪通 | 世纪通版本 | 1、新增世纪通版本，可更新到新版本 2、ios app store发布文字及网站链接修改 |  | android | 炳基 |  | 2016-06-29
|  |  |  | ios | 达明
| 世纪通app图标 | android app图标修改成圆角 |  | android | 炳基
|  |  |  | ios | 达明
系统 | 异地登录 | 异地登录时，退出当前用户 |  | android | 炳基 |  | 2016-06-28 |  |  | 是
|  |  |  | ios | 达明
后台管理系统 | 商家入驻审批 | 后台新增商家入驻审批页面 |  | 后端 | 嘉男
| 消息推送优化 | 优化交易推送消息内容 |  |  | 界坚