## 修订记录
修订记录
日期 | 名称 | 内容 | 版本 | 修订人
2016-02-28 | 功能模块 | 新增11、12、20、21记录（黄色块标记） | v2.0 | 杨界坚
2016-02-29 | 计划 | 增加任务计划 | v2.0 | 杨界坚

## 任务计划
模块 | 功能 | 描述 | 备注 | 终端 | 开发人员 | 说明 | 开始日期 | 完成日期 | 延迟/调整 | 是否完成
首页 | 商家活动列表 | 首页增加【商家活动】功能块，内容：活动列表（分页） |  | android | 炳基 | 新增1个页面，删除原【最新活动】，后台接口：2个 | 2016-02-29 | 2016-02-29
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增活动列表接口
设置 | 服务资讯 | 首页增加【服务资讯】功能块，内容：资讯列表（分页） |  | android | 炳基 | 新增1个页面，删除原【世纪创投】，后台接口：1个
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增服务资讯列表接口
| 关于世纪通 | 新增【关于世纪通】功能块 |  | android | 炳基 | 新增1个按钮，1个详情页面
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增关于世纪通接口
| 客户服务与投诉电话 | 新增【客户服务与投诉电话】功能块 |  | android | 炳基 | 新增1个按钮，1个详情页面
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增客户服务接口
商家 | 发现-合作商家 | 发现中新增【合作商家】功能块 |  | android | 炳基 | 新增1入口，跳转到商家列表页面。新增搜索功能，新增后台接口：1个 |  | 2016-03-01
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增商家搜索接口
| 商家支付详情 | 新增快捷支付方式 |  | android | 炳基 | 新增支付方式选择，修改支付详情页面
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 修改支付详情接口，修改支付业务逻辑 |  | 2016-03-02
| 商家详情 | 新增【公司资质】【商家描述】字段，【发送消息】按钮 |  | android | 炳基 | 页面修改，接口变更
|  |  |  | ios | 达明 |  |  | 2016-03-01
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 修改商家详情接口
| 商家分成 | 新增商家消费分成 |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增分账服务 |  | 2016-03-04
钱包 | 功能菜单改造 | 菜单改为【商家支付】【交易记录】【手机充值】【信用卡还款】【生活缴费】 | ui设计 | android | 炳基 | 页面改造 |  | 2016-03-03
|  |  |  | ios | 达明
| 提现 | 新增余额提现功能 | ui设计 | android | 炳基 | 新增余额提现功能，新增提现详情页面，后台接口：2个
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增提现接口 |  | 2016-03-04
| 交易记录分类 | 交易记录分类成已完成，未结算 | ui设计 | android | 炳基 | 交易记录新增二级分类，新增未结算交易页面。后台接口：1个 |  | 2016-03-03
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增未结算交易记录接口。 |  | 2016-03-04
| 退款申请 | 新增结算中交易退款 |  | android | 炳基 | 未结算交易记录页面新增退款申请按钮，后台接口：1个 |  | 2016-03-03
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增退款申请接口 |  | 2016-03-04
个人中心 | 我的邀请码 | 个人中心新增【我的邀请码】功能块，用于邀请注册 | ui设计 | android | 炳基 | 新增1个页面 |  | 2016-03-04
|  |  |  | ios | 达明
| 新增分享注册页面 | 第三方平台分享注册页面 | ui设计 | h5 | 杰灿 | 新增分享到第三方平台页面 |  | 2016-03-04
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增注册接口 |  | 2016-03-04
后台管理系统 | 后台管理系统新增功能开发 | 新增【商家活动管理】【服务资讯管理】【分店管理】 |  | 后端 | 界坚 |  |  | 2016-03-07
批处理 | 批处理开发 | 新增结算批处理 |  | 后端 | 界坚 |  |  | 2016-03-09
bug | bug修复 | v1.1版本bug修复 | 测试 | 前端/后端 | 开发人员 |  |  | 2016-03-04
服务器 | 服务器迁移 | 世纪通由世纪创投服务器更换至世纪通服务器 | 上线前准备 | 前端/后端 | 开发人员 |  |  | 2016-03-09
测试 | 测试 | 业务测试 |  |  | 小白 |  |  | 2016-03-09

## 功能模块
模块 | 功能 | 描述 | 前端/后端 | 备注
首页 | 商家活动 | 原活动功能改为商家活动 | 前端、后端
| 服务资讯 | 新增服务资讯功能 | 前端、后端
商家 | 通讯录-商家 | 通讯录中新增【商家】好友功能 | 前端、后端 | 按商家和非商家好友分类
| 发现-合作商家 | 发现中新增【合作商家】功能 | 前端、后端 | 列表页面新增扫一扫及搜索功能
| 商家支付详情 | 新增快捷支付方式 | 前端、后端
| 商家详情 | 新增【公司资质】【商家描述】 | 前端、后端
| 商家分成 | 新增商家消费分成 | 后端
钱包 | 功能菜单改造 | 菜单改为【商家支付】【交易记录】【手机充值】【信用卡还款】【生活缴费】 | 前端 | 页面重新设计
| 提现 | 新增余额提现功能 | 前端、后端
| 交易记录分类 | 交易记录分类成已完成，未结算 | 前端、后端
| 退款申请 | 新增结算中交易退款 | 前端、后端
设置 | 关于世纪通 | 新增关于世纪通功能 | 前端、后端
| 客户服务与投诉电话 | 新增客户服务与投诉电话 | 前端、后端
个人中心 | 个人主页 | 个人主页增加内容 | 前端、后端
| 个人二维码 | 扫描个人二维码跳转到个人主页，个人主页可以添加好友 | 前端
邀请码 | 邀请码ios审核规避改造 | 前端根据后端标识判断邀请码是否必输 | 前端、后端
注册 | 新增分享注册页面 | 第三方平台分享注册页面 | 前端、后端
bug | bug修复 | v1.1版本bug修复 | 前端、后端
服务器 | 服务器迁移 | 世纪通由世纪创投服务器更换至世纪通服务器 | 前端、后端
支付 | 后台支付流程改造 | 增加支付结算、退款流程 | 后端

## 页面
功能 | 描述 | 备注 | 前端开发 | 后端开发 | 完成日期 | 是否完成