## Sheet1
模块 | 功能 | 描述 | 备注 | 终端 | 开发人员 | 说明 | 开始日期 | 完成日期 | 延迟/调整 | 是否完成
聊天 | 备注功能 | 好友聊天新增个人资料页、个人主页;个人资料页有增加备注功能 |  | android | 炳基 |  | 2016-06-14
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 嘉男 | 新增修改备注接口
| 优化 | 1、非好友限制发消息 2、聊天界面聊天图片比例调大 |  | android | 炳基 |  |  | 2016-06-08 |  | 是
|  |  |  | ios | 达明
| 发送位置 | 聊天新增发送位置功能 |  | android | 炳基 |  | 2016-06-14
|  |  |  | ios | 达明
| 发送订单 | 聊天新增订单录入：详见需求 |  | android | 罗东 |  | 2016-06-12 | 2016-06-13
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增订单录入接口
发现 | 关于世纪通 | 优化【关于世纪通】功能块：详见需求 |  | android | 炳基 |  |  | 2016-06-08 |  | 是
|  |  |  | ios | 达明
|  |  | 后台管理功能优化 | 后端/接口 | 嘉男
商家 | 商家动态 | 新增商家动态模块、商家主页 |  | android | 罗东 |  | 2016-06-14 | 2016-06-16
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚
| 商家二维码 | 新增商家二维码，用户可直接扫二维码到支付页面 |  | android | 罗东
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚
朋友圈 | 个人主页 | 新增个人主页 |  | android | 炳基
|  |  |  | ios | 达明
| 细节优化 | 转发、点赞等问题优化，图片转发、保存 |  | android | 炳基
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚
我的 | 我的订单 | 个人中心新增【我的订单】功能块，详见需求 |  | android | 罗东 |  | 2016-06-12 | 2016-06-13 |  | 是
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚 | 新增订单查询接口
后台管理系统 | 后台管理系统新增功能开发 | 新增【平台交易记录】 |  | 后端 | 嘉男 |  |  |  |  | 是