## Sheet1
模块 | 功能 | 描述 | 备注 | 终端 | 开发人员 | 说明 | 开始日期 | 完成日期 | 延迟/调整 | 是否完成
聊天 | 多语言翻译 | 聊天消息能翻译成指定语言 |  | android | 炳基 |  | 2016-07-19 | 2016-07-20
|  |  |  | ios | 达明
首页 | 新闻分享 | 新闻页面新增分享按钮、新增新闻页面(h5) |  | android | 炳基 |  | 2016-07-18
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚
商家 | 商家等级 | 新增商家等级显示、后台新增商家等级维护 |  | android | 炳基
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚
| 我的商品 | 分店新增【我的商品】功能 | 【我的】 | android | 炳基
|  |  |  | ios | 达明
钱包 | 海外支付、快捷支付 | 快捷支付方式 |  | android | 炳基 |  | 2016-07-21
|  | 新增汇率转换（海外支付） |  | ios | 达明 |  | 2016-07-25
支付 | 实名支付、海外购 | 新增实名支付接口、 | 后台 | 后端/接口 | 界坚 |  | 2016-07-19 | 2016-07-21
|  | 新增余额多币别、新增汇率维护功能、海外购支付 |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-08-02
我的 | 会员等级 | 新增会员等级 |  | android | 炳基 |  | 2016-07-18
|  |  |  | ios | 达明
|  |  |  | 后端/接口 | 界坚