## 计划
模块 | 功能 | 描述 | 备注 | 终端 | 开发人员 | 说明 | 开始日期 | 完成日期 | 延迟/调整 | 是否完成
注册登录 | 海外手机号注册 | 新增海外手机号注册功能 | 对接海外短信接口 | 前端/后端 |  |  | 2016-08-08 | 2016-08-08
公共 | 客户端新界面 | 客户端开发全新界面 |  | 前端 |  |  | 2016-08-09 | 2016-08-16
| 多语言切换 | 新增多语言版本 |  | 前端/后端 |  |  | 2016-08-09 | 2016-08-16
| 新客户端接口对接 | 新客户端接口对接、联调 |  | 前端/后端 |  |  | 2016-08-17 | 2016-08-19
支付 | 海外购 | 新增海外购功能 | 对接通联海外购接口 | 后端 |  |  | 2016-08-08 | 2016-08-12
订单 | 订单功能 | 新增订单功能 |  | 前端/后端 |  |  | 2016-08-22 | 2016-08-24
聊天 | 实时翻译收费 | 新增实时翻译收费功能 |  | 前端/后端 |  |  | 2016-08-24 | 2016-08-25
商品 | 商品详情 | 新增商品详情 |  | 前端/后端 |  |  | 2016-08-25 | 2016-08-26
首页 | 新闻页面邀请注册 | 新闻页面新增邀请注册功能 |  | 后端